## Diagrama de GANTT
Sport-Market (Diagrama de GANTT)
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan) | [8 empty] | Periodo = 1 dia
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |  | 60
Actividad 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Actividad 02 | 2 | 10 | 2 | 10 | 100%
Actividad 03 | 2 | 10 | 2 | 10 | 100%
Actividad 04 | 2 | 10 | 2 | 10 | 100%
Actividad 05 | 15 | 6 | 15 | 6 | 50%
Actividad 06 | 12 | 3 | 12 | 3 | 100%
Actividad 07 | 15 | 6 | 15 | 6 | 50%
Actividad 08 | 15 | 10 | 15 | 10 | 25%
Actividad 09 | 15 | 10 | 15 | 10 | 70%
Actividad 10 | 25 | 3 | 25 | 3 | 0%
Actividad 11 | 25 | 5 | 25 | 5 | 0%
Actividad 12 | 30 | 2 | 30 | 2 | 0%
Actividad 13 | 32 | 10 | 32 | 10 | 0%